PERT	PERT Sample Problem	day	12	Graphic

Three-time estimate

Activity No.	Activity Name	Immediate Predecessor	Optimistic time (a)	Most likely time (m)	Pessimistic time (b)

1	A		3	5	7

2	B		4	4	5

3	C		5	8	10

4	D	A	2	3	4

5	E	A	5	7	9

6	F	C	4	5	6

7	G	C	3	4	8

8	H	B,D	3	3	3

9	I	F,H	9	9	12

10	J	F,H	10	11	12

11	K	E,I	6	8	11

12	L	G,J	8	10	12

-1

1	1	1

2	2	1

3	3	1

4	1	2

5	2	2

6	3	2

7	4	2

8	1	3

9	1	4

10	2	4

11	1	5

12	2	5